## Чек лист
Краткое описание |  |  | Статистика функционального тестирования |  | Статистика Smoke тестирования |  | Статистика тестирования UI
Тип документа | Чек лист + тест кейсы |  | Всего проверок | 19 | Всего проверок | 4 | Всего проверок | 11
Проект | Инфотекс тестовый проект |  | В процессе | 0 | В процессе | 0 | В процессе | 0
Автор | Ахметшин Марат |  | Пройден | 17 | Пройден | 4 | Пройден | 9
Дата | 2026-02-13 |  | Не пройден | 2 | Не пройден | 0 | Не пройден | 2
Область применения | Документ описывает перечень групп тестов, планируемых к выполнению для тестирования |  | Trivial | 0 | Trivial | 0 | Trivial | 1
|  |  | Minor | 0 | Minor | 0 | Minor | 1
Используемые обозначения статусов | Используемые обозначения статусов багов |  | Major | 2 | Major | 0 | Major | 0
В процессе | Trivial |  | Critical | 0 | Critical | 0 | Critical | 0
Пройден | Minor |  | Blocker | 0 | Blocker | 0 | Blocker | 0
Не пройден | Major |  | Заблокирован | 0 | Заблокирован | 0 | Заблокирован | 0
Заблокирован | Critical |  | Не тестировался | 0 | Не тестировался | 0 | Не тестировался | 0
Не тестировался | Blocker |  | Не реализован | 0 | Не реализован | 0 | Не реализован | 0
Не реализован |  |  | Всего проверок осталось | 0 | Всего проверок осталось | 0 | Всего проверок осталось | 0
|  |  | Процент выполнения | 100 | Процент выполнения | 100 | Процент выполнения | 100
Используемые обозначения приоритетов багов
Высокий
Средний
Низкий
ID | Проверка | Ожидаемый результат | Результат
Функциональное тестирование
Позитивные
CL-FUNC-POS-1 | Создание запроса при заполнении минимума всех обязательных полей | В БД появится соответствующая запись, а пользователю высветится окно ожидания | Пройден
CL-FUNC-POS-2 | Создание запроса при заполнении минимума всех обязательных полей и дополнительно активации чекбокса и заполнение выпадающих полей | В БД появится соответствующая запись, а пользователю высветится окно ожидания | Пройден
CL-FUNC-POS-3 | Отправка запроса и получение данных от сторонней организации | Пользователю должен отобразиться ответ в дочернем окне | Пройден
CL-FUNC-POS-4 | Сохранение полученного от сторонней организации ответа в формате pdf | По указанному пользователем пути сохрания появится файл с расширением pdf | Пройден
CL-FUNC-POS-5 | Сохранение полученного от сторонней организации ответа в формате xml | По указанному пользователем пути сохрания появится файл с расширением xml | Пройден
CL-FUNC-POS-6 | Сохранение полученного от сторонней организации ответа в формате JSON | По указанному пользователем пути сохрания появится файл с расширением json | Пройден
CL-FUNC-POS-7 | Печатание полученных от сторонней организации данных при настроенном принтере | Откроется системное окно печати | Пройден
CL-FUNC-POS-8 | Проверка электронной подписи полученных от сторонней организации данных | Пользователю высветится окно об успешном подтверждении подписи | Не пройден
Негативные
CL-FUNC-NEG-1 | Создание запроса при отсутствии заполнения ФИО | Пользователю высветится подсказка об ошибке ввода данных | Пройден
CL-FUNC-NEG-2 | Создание запроса при отсутствии заполнения ИНН | Пользователю высветится подсказка об ошибке ввода данных | Не пройден
CL-FUNC-NEG-3 | Создание запроса при отсутствии заполнения даты | Пользователю высветится подсказка об ошибке ввода данных | Пройден
CL-FUNC-NEG-4 | Создание запроса при невыбранном значении состояния ЭСП | Пользователю высветится подсказка об ошибке ввода данных | Пройден
CL-FUNC-NEG-5 | Отправка запроса с последующим выходом из окна ожидания | Пользователю высветится вопрос о его намерении прервать транзакцию | Пройден
CL-FUNC-NEG-6 | Создание запроса при заполнении всех нужных минимальных полей, и дополнительно активации чекбокса и заполнение не всех обязательных выпадающих полей | Пользователю высветится подсказка об ошибке ввода данных | Пройден
CL-FUNC-NEG-7 | Сохранение полученного от сторонней организации ответа в любом формате не являющимся pdf, xml, JSON | Пользователю высветится подсказка об ошибке при сохранении файла | Пройден
CL-FUNC-NEG-8 | Печатание полученных от сторонней организации данных при ненастроенном принтере | Пользователю высветится подсказка об ошибке работы с принтером | Пройден
ID | Проверка | Ожидаемый результат | Результат
Smoke тестирование
Позитивные
CL-SMOKE-POS-1 | Запустить приложение | Отобразится главная панель инструментов | Пройден
CL-SMOKE-POS-2 | Отправить запрос | Отобразится окно ожидания, а затем дочернее окно с полученным ответом | Пройден
CL-SMOKE-POS-3 | После отправки запроса выйти из формы | Приложение работает в штантном режиме | Пройден
Негативные
CL-SMOKE-NEG-1 | Отправить запрос и принудительно закрыть приложение не дожидаясь ответа | При новом заходе в приложение появится уведомление о результате запроса | Пройден
ID | Проверка | Ожидаемый результат | Результат
Тестирование UI
Позитивные
CL-UI-POS-1 | Проверить отсутствие орфографических ошибок | Отсутствие орфографических ошибок | Пройден
CL-UI-POS-2 | Проверить во все ли предоставляемые поля форм можно вводить значения | Все формы поддерживают ввод данных | Пройден
CL-UI-POS-3 | Проверить хорошо ли читается текст | Текст хорошо читается | Пройден
CL-UI-POS-4 | Проверить что окно формы запроса оформлено в одном наборе цветов и выполнено в общей цветовой тематике приложения | Цветовая гамма такая же как во всем остальном приложении | Не пройден
CL-UI-POS-5 | Проверить корректность отображения изображений если они есть | Изображения корректно отображаются и имеют правильную позицию | Пройден
CL-UI-POS-6 | Проверить корректно ли окно отображается в разрешении 1920x1080 | Все элементы интерфейса подстроились, аномалии, ошибки в позиционировании элементов отсутствуют | Пройден
CL-UI-POS-7 | Проверить корректно ли окно отображается в разрешении 1366x768 | Все элементы интерфейса подстроились, аномалии, ошибки в позиционировании элементов отсутствуют | Пройден
CL-UI-POS-8 | Проверить корректно ли окно отображается в разрешении 1536x864 | Все элементы интерфейса подстроились, аномалии, ошибки в позиционировании элементов отсутствуют | Не пройден
CL-UI-POS-9 | Проверить корректно ли окно отображается в разрешении 1280x720 | Все элементы интерфейса подстроились, аномалии, ошибки в позиционировании элементов отсутствуют | Пройден
CL-UI-POS-10 | Проверить корректно ли окно отображается в разрешении 1440x900 | Все элементы интерфейса подстроились, аномалии, ошибки в позиционировании элементов отсутствуют | Пройден
CL-UI-POS-11 | Проверить корректно ли окно отображается в разрешении 2560x1440 | Все элементы интерфейса подстроились, аномалии, ошибки в позиционировании элементов отсутствуют | Пройден

## Тест кейсы
|  |  | Комментарий: | В задании сказано, что если что-то не обговорено, то можно додумать в системе функционал. 1. Я для интереса придумал, что у нас есть еще Apache Kafka, для отказоустойчивости и запросы к внешней системе идут через туда (при получении от фронтэнда запрос на данные от внешней системы ложится сообщение в топик organization.esp.requested). И потом приложение когда может под нагрузкой читает это сообщение и возвращает ответ, который потом фронтэнд подтянет. Даже если внешняя система не отвечает, то просто не будет подтвеждаться обработка сообщения - приложение чуть позже попробует снова. 2. И еще я додумал, что в приложении есть механизм аудирования таблиц бд и что тестировщик может по этим таблицам аудирования смотреть как все менялось. | 3. И еще я додумал, что апи в приложении такое: { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } Они разные бывают насколько я знаю. Бывают camelCase snake_case, в данном случае тут PascalCase. Я у агрегатора ФССП даже видел апи на русском языке.
Краткое описание
Тип документа | Тест кейсы |  | Комментарий: | Если гипотетически будет возможность выполнить только 40 - 50 % тест кейсов, то таковы мои мысли: Надо взять все Smoke кейсы - они выполняются быстро и проверяют важнейшие функции приложения, надо взять все негативные кейсы - по опыту разработчики там допускают ошибки чаще всего, и надо взять тест кейсы: ТС-3, ТС-4, ТС-8, потому что если функционал этих кейсов работает, то в случае багов в других, они дают обходной путь чтобы пользователь смог бы достичь своей цели и не получил бы негативного опыта. Как раз набирается 15 из 31 - 48 % тест кейсов.
Проект | Инфотекс тестовый проект
Автор | Ахметшин Марат
Дата | 2026-02-13
Область применения | Документ описывает тесты кейсы на каждый пункт из документа где описан чек лист
Для удобства копирования при работе с UI и возможной работы через Postman тестовые данные приведены в JSON
CL_ID | test-case-ID | Название | Тип теста | Предусловия | Тестовые данные | Шаги выполнения | Ожидаемый результат | Комментарий | Аргументирование взятия тест кейса при возможности выполнения только 50 % тест кейсов
Позитивные
TC-1 | CL-FUNC-POS-1 | Создание запроса при заполнении минимума всех обязательных полей | Позитивный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса" | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": {} } | 1. Заполнить поля: Фамилия, имя, отчество, ИНН, дата рождения, состояние ЭСП согласно тестовым данным. 2.Нажать кнопку: "Сохранить и отправить" | 1. Высветилось окно ожидания 2. В БД в таблице, например, organization создана новая запись в статусе NEW | Если все произошло слишком быстро, и статус не удалось отследить в БД в таблице, то можно проверить изменения статусов запроса в соответствующей таблице аудита | Не берем, он частично покрывается тест кейсом TC-3
TC-2 | CL-FUNC-POS-2 | Создание запроса при заполнении минимума всех обязательных полей и дополнительно активации чекбокса и заполнение выпадающих полей | Позитивный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса" | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Заполнить поля: Фамилия, имя, отчество, ИНН, дата рождения, состояние ЭСП, паспортные данные согласно тестовым данным. 2.Нажать кнопку: "Сохранить и отправить" | 1. Высветилось окно ожидания 2. В БД в таблице, например, organization создана новая запись в статусе NEW 3. В топике Kafka (например, organization.esp.requested) появилось сообщение описывающее сделанный запрос 4. В БД в таблице organization в записи ответственной за данный запрос изменится статус с NEW на PENDING | Если все произошло слишком быстро, и статус не удалось отследить в БД в таблице, то можно проверить изменения статусов запроса в соответствующей таблице аудита | Не берем, он частично покрывается тест кейсом TC-3
TC-3 | CL-FUNC-POS-3 | Отправка запроса в стороннюю организацию | Позитивный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел корректные данные, нажал "Сохранить и отправить", в kafka в топике organization.esp.requested уже появилось сообщение связанное с этим запросом | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } |  | 1. Дождаться пока сервис сможет получить ответ от внешней организации 2.В UI в дочернем окне появлось сообщение об успешном получении данных 3. В БД в таблице organization у записи изменился статус на FINISHED | Если все произошло слишком быстро, и статус не удалось отследить в БД в таблице, то можно проверить изменения статусов запроса в соответствующей таблице аудита | Берем, он покрывает главный use-case
TC-4 | CL-FUNC-POS-4 | Сохранение полученного от сторонней организации ответа в формате pdf | Позитивный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел корректные данные, нажал "Сохранить и отправить", получил ответ в дочернем окне | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Нажать на кнопку "Сохранить…" 2. Выбрать из предложенных опций pdf 3. Задать корректный путь до файла 4. Нажать кнопку "ОК" | 1. В указанном месте на диске должен появиться рабочий файл pdf |  | Берем, pdf один из самых популярных форматов
TC-5 | CL-FUNC-POS-5 | Сохранение полученного от сторонней организации ответа в формате xml | Позитивный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел корректные данные, нажал "Сохранить и отправить", получил ответ в дочернем окне | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Нажать на кнопку "Сохранить…" 2. Выбрать из предложенных опций xml 3. Задать корректный путь до файла 4. Нажать кнопку "ОК" | 1. В указанном месте на диске должен появиться рабочий файл xml |  | Не берем, минимум протестируем pdf
TC-6 | CL-FUNC-POS-6 | Сохранение полученного от сторонней организации ответа в формате JSON | Позитивный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел корректные данные, нажал "Сохранить и отправить", получил ответ в дочернем окне | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Нажать на кнопку "Сохранить…" 2. Выбрать из предложенных опций JSON 3. Задать корректный путь до файла 4. Нажать кнопку "ОК" | 1. В указанном месте на диске должен появиться рабочий файл JSON |  | Не берем, минимум протестируем pdf
TC-7 | CL-FUNC-POS-7 | Печатание полученных от сторонней организации данных при настроенном принтере | Позитивный | Пользователь настроил и подключил к компьютеру принтер, открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел корректные данные, нажал "Сохранить и отправить", получил ответ в дочернем окне | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Нажать на кнопку "Печать…" | 1. Открылось системное диалоговое окно печати |  | Не берем, пользователь может скачать pdf и распечатать сам
TC-8 | CL-FUNC-POS-8 | Проверка электронной подписи полученных от сторонней организации данных | Позитивный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел корректные данные, нажал "Сохранить и отправить", получил ответ в дочернем окне | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Нажать на кнопку "Проверить подпись…" | 1. Высветилось сообщение об успешной проверке электронной подписи |  | Берем, это одна из самых важных функций. При работе с ЭСП и вообще важно знать, что ответ от надежного источника
TC-9 | CL-SMOKE-POS-1 | Запустить приложение | Позитивный | Запущена машина с установленным приложением |  | 1. Запустить приложение на рабочем столе | 1. Появился интерфейс и основная панель |  | Берем все Smoke тестирование и делаем его в первую очередь, так как оно быстрое
TC-10 | CL-SMOKE-POS-2 | Отправить запрос | Позитивный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел корректные данные, | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Нажать "Сохранить и отправить" | 1. Получен ответ в дочернем окне об успешном запросе |  | Берем все Smoke тестирование и делаем его в первую очередь, так как оно быстрое
TC-11 | CL-SMOKE-POS-3 | После отправки запроса выйти из формы | Позитивный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел корректные данные, нажал "Сохранить и отправить", получил ответ в дочернем окне | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Выйти из формы | 1. Приложение работает в штатном режиме |  | Берем все Smoke тестирование и делаем его в первую очередь, так как оно быстрое
TC-12 | CL-UI-POS-1 | Проверить отсутствие орфографических ошибок | Позитивный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса" |  | 1. Просмотреть текст на наличие ошибок | 1. Ошибок не обнаружено |  | Не берем, не столь критично как остальное
TC-13 | CL-UI-POS-2 | Проверить во все ли предоставляемые поля форм можно вводить значения | Позитивный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса" |  | 1. Поочередно во всех интерактивные места формы занести данные | 1. Все поля формы откликаются и принимают корректно данные |  | Не берем, это важно, но мест уже нет, фронтэндеры редко здесь допускают ошибки
TC-14 | CL-UI-POS-3 | Проверить хорошо ли читается текст | Позитивный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса" |  | 1. Просмотреть текст на наличие слишком мелкого шрифта или наличие сливающегося с фоном текста | 1. Текст хорошо читаем |  | Не берем, не столь критично как остальное
TC-15 | CL-UI-POS-4 | Проверить что окно формы запроса оформлено в одном наборе цветов и выполнено в общей цветовой тематике приложения | Позитивный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса" |  | 1. Просмотреть оформление формы | 1. Цветовая гамма такая же как во всем остальном приложении |  | Не берем, не столь критично как остальное
TC-16 | CL-UI-POS-5 | Проверить корректность отображения изображений если они есть | Позитивный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса" |  | 1. Проверить что изображения не съехали, имеют нужный размер и присутствуют | 1. Все изображения в наличии на своих местах |  | Не берем, не столь критично как остальное
TC-17 | CL-UI-POS-6 | Проверить корректно ли окно отображается в разрешении 1920x1080 | Позитивный | Пользователь открыл приложение в разрешении 1920x1080, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса" |  | 1. Проверить что интерфейс корректно перестроился | Все элементы интерфейса подстроились, аномалии, ошибки в позиционировании элементов отсутствуют |  | Не берем, пользователь может изменить размер окна
TC-18 | CL-UI-POS-7 | Проверить корректно ли окно отображается в разрешении 1366x768 | Позитивный | Пользователь открыл приложение в разрешении 1366x768, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса" |  | 1. Проверить что интерфейс корректно перестроился | Все элементы интерфейса подстроились, аномалии, ошибки в позиционировании элементов отсутствуют |  | Не берем, пользователь может изменить размер окна
TC-19 | CL-UI-POS-8 | Проверить корректно ли окно отображается в разрешении 1536x864 | Позитивный | Пользователь открыл приложение в разрешении 1536x864, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса" |  | 1. Проверить что интерфейс корректно перестроился | Все элементы интерфейса подстроились, аномалии, ошибки в позиционировании элементов отсутствуют |  | Не берем, пользователь может изменить размер окна
TC-20 | CL-UI-POS-9 | Проверить корректно ли окно отображается в разрешении 1280x720 | Позитивный | Пользователь открыл приложение в разрешении 1280x720, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса" |  | 1. Проверить что интерфейс корректно перестроился | Все элементы интерфейса подстроились, аномалии, ошибки в позиционировании элементов отсутствуют |  | Не берем, пользователь может изменить размер окна
TC-21 | CL-UI-POS-10 | Проверить корректно ли окно отображается в разрешении 1440x900 | Позитивный | Пользователь открыл приложение в разрешении 1440x900, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса" |  | 1. Проверить что интерфейс корректно перестроился | Все элементы интерфейса подстроились, аномалии, ошибки в позиционировании элементов отсутствуют |  | Не берем, пользователь может изменить размер окна
TC-22 | CL-UI-POS-11 | Проверить корректно ли окно отображается в разрешении 2560x1440 | Позитивный | Пользователь открыл приложение в разрешении 2560x1440, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса" |  | 1. Проверить что интерфейс корректно перестроился | Все элементы интерфейса подстроились, аномалии, ошибки в позиционировании элементов отсутствуют |  | Не берем, пользователь может изменить размер окна
Негативные
TC-23 | CL-FUNC-NEG-1 | Создание запроса при отсутствии заполнения ФИО | Негативный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел тестовые данные | { "LastName": "", "FirstName": "", "MiddleName": "", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Нажать "Сохранить и отправить" | 1. Выведено сообщение: "ФИО обязательно к заполнению" |  | Берем все негативные тест кейсы, так как разработчики часто допускают тут больше всего ошибок
TC-24 | CL-FUNC-NEG-2 | Создание запроса при отсутствии заполнения ИНН | Негативный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел тестовые данные | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Нажать "Сохранить и отправить" | 1. Выведено сообщение: "ИНН обязательно к заполнению" |  | Берем все негативные тест кейсы, так как разработчики часто допускают тут больше всего ошибок
TC-25 | CL-FUNC-NEG-3 | Создание запроса при отсутствии заполнения даты | Негативный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел тестовые данные | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Нажать "Сохранить и отправить" | 1. Выведено сообщение: "дата рождения обязательна к заполнению" |  | Берем все негативные тест кейсы, так как разработчики часто допускают тут больше всего ошибок
TC-26 | CL-FUNC-NEG-4 | Создание запроса при невыбранном значении состояния ЭСП | Негативный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел тестовые данные | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Не выбирать из предложенных опций состояние ЭСП 2. Нажать "Сохранить и отправить" | 1. Выведено сообщение: "ЭСП обязательно к заполнению" |  | Берем все негативные тест кейсы, так как разработчики часто допускают тут больше всего ошибок
TC-27 | CL-FUNC-NEG-5 | Отправка запроса с последующим выходом из окна ожидания | Негативный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел корректные данные | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Нажать "Сохранить и отправить" 2. Не дожидаясь ответа выйти из окна ожидания | 1. Выведено сообщение с текстом: "Вы уверены, что хотите выйти? Ваш запрос не будет обработан" |  | Берем все негативные тест кейсы, так как разработчики часто допускают тут больше всего ошибок
TC-28 | CL-FUNC-NEG-6 | Создание запроса при заполнении всех нужных минимальных полей, и дополнительно активации чекбокса и заполнение не всех обязательных выпадающих полей | Негативный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел тестовые данные | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "", "IssueDate": "" } } | 1. Нажать чекбокс "Документ удостоверяющий личность" 2. Не вводить паспотрные данные 2. Нажать "Сохранить и отправить" | 1. Выведено сообщение: "Паспортные данные обязательны к заполнению" |  | Берем все негативные тест кейсы, так как разработчики часто допускают тут больше всего ошибок
TC-29 | CL-FUNC-NEG-7 | Сохранение полученного от сторонней организации ответа в любом формате не являющимся pdf, xml, JSON | Негативный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел корректные данные, дождался получения ответа от внешней системы | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. В открывшемся окне нажать кнопку: "Сохранить..." 2. В открывшемся диалоговом окне выбрать любую опцию из JSON, XML, pdf 3. При указании пути, добавить в конце расширение не являющееся JSON, XML, pdf | 1. Получено сообщение: "Указан неподдерживаемый формат файла" |  | Берем все негативные тест кейсы, так как разработчики часто допускают тут больше всего ошибок
TC-30 | CL-FUNC-NEG-8 | Печатание полученных от сторонней организации данных при ненастроенном принтере | Негативный | Пользователь не настроил принтер, открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел корректные данные, нажал "Сохранить и отправить", получил ответ в дочернем окне | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Нажать на кнопку "Печать…" | 1. Высветилось сообщение: "Нет доступных принтеров для печати" |  | Берем все негативные тест кейсы, так как разработчики часто допускают тут больше всего ошибок
TC-31 | CL-SMOKE-NEG-1 | Отправить запрос и принудительно закрыть приложение не дожидаясь ответа | Негативный | Пользователь открыл приложение, выбрал интересующий его запрос, открыл форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", ввел корректные данные | { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } | 1. Нажать "Сохранить и отправить" 2. Не дожидаясь ответа принудительно закрыть приложение 3. Запустить приложение заново | 1. Приложение работает в штатном режиме, информации об предыдущем запросе нигде не отображается (нет неожиданно выскакивающих окон) |  | Берем все негативные тест кейсы, так как разработчики часто допускают тут больше всего ошибок

## Баг репорты
Краткое описание
Тип документа | Баг репорты
Проект | Инфотекс тестовый проект
Автор | Ахметшин Марат
Дата | 2026-02-13
Область применения | Документ описывает гипотетические баг репорты
|  | ID | bug/KRK-90 | ID | bug/KRK-91 | ID | bug/KRK-92 | ID | bug/KRKW-243 | ID | bug/KRKW-244
|  | Описание | Проверка электронной подписи полученных от сторонней организации данных | Описание | Окно некорректно отображается в разрешении 1536x864 | Описание | В БД нет таблицы organization | Описание | Кнопка "Сохранить и отправить" в окне "имя окна по ЧТЗ" имеет неправильный цвет | Описание | Отправляется запрос при незаполненном ИНН
|  | Версия | app-1.8-SNAPSHOT | Версия | app-1.8-SNAPSHOT | Версия | app-1.8-SNAPSHOT | Версия | app-1.8-SNAPSHOT | Версия | app-1.8-SNAPSHOT
|  | Серьезность | Major | Серьезность | Minor | Серьезность | Major | Серьезность | Trivial | Серьезность | Major
|  | Приоритет | Высокий | Приоритет | Средний | Приоритет | Высокий | Приоритет | Высокий | Приоритет | Высокий
|  | Статус | В работе | Статус | В работе | Статус | Исправлен | Статус | В работе | Статус | В работе
|  | Автор | Ахметшин Марат Дамирович | Автор | Ахметшин Марат Дамирович | Автор | Ахметшин Марат Дамирович | Автор | Ахметшин Марат Дамирович | Автор | Ахметшин Марат Дамирович
|  | Исполнитель | Дмитриев Иван Петрович | Исполнитель | Иванова Анна Владимировна | Исполнитель | Иванова Анна Владимировна | Исполнитель | Иванова Анна Владимировна | Исполнитель | Дмитриев Иван Петрович
|  | Шаги к воспроизведению | 1. Открыть приложение 2. Выбрать интересующий его запрос 3. Открыть форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", 4. Ввести корректные данные 5. Нажать "Сохранить и отправить", 6. Получить ответ в дочернем окне 7. Нажать на кнопку "Проверить подпись…" | Шаги к воспроизведению | 1. Открыть приложение в разрешении 1536x864 2. Выбрать интересующий его запрос 3. Открыть форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", | Шаги к воспроизведению | 1. Открыть БД приложения 2. Произвести поиск таблицы organisations | Шаги к воспроизведению | 1. Открыть приложение 2. Выбрать интересующий его запрос 3. Открыть форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", | Шаги к воспроизведению | 1. Открыть приложение 2. Выбрать интересующий его запрос 3. Открыть форму запроса нажав кнопку: "Открыть форму запроса", 4. Ввести корректные данные без ИНН 5. Нажать "Сохранить и отправить",
|  | Фактический результат | Высветилось сообщение: "500 Internal Server Error" | Фактический результат | Кнопки :"Проверить подпись...", "Печать...", "Сохранить..." наехали на поля формы: "Дата рождения" и "Право использовать ЭСП предоставляется по" | Фактический результат | Кнопки :"Проверить подпись...", "Печать...", "Сохранить..." наехали на поля формы: "Дата рождения" и "Право использовать ЭСП предоставляется по" | Фактический результат | Кнопка "Сохранить и отправить" имеет серый цвет | Фактический результат | Приложение выводит на экран сообщение с ошибкой: "500 Internal Server Error"
|  | Ожидаемый результат | Высветилось сообщение об успешной проверке электронной подписи | Ожидаемый результат | Все элементы интерфейса подстроились, аномалии, ошибки в позиционировании элементов отсутствуют | Ожидаемый результат | Таблица organisation присутсвует в БД, все поля на месте и имеют тип как в документации | Ожидаемый результат | Кнопка "Сохранить и отправить" имеет желтый цвет | Ожидаемый результат | Приложение выводит на экран сообщение с подсказкой: "ИНН обязательно к заполнению"
|  | Комментарии/вложения | Данные для ввода: { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "312422191601", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } здесь могло быть фото | Комментарии/вложения | здесь могло быть фото | Комментарии/вложения | здесь могло быть фото ER диаграммы | Комментарии/вложения | здесь могло быть фото окна | Комментарии/вложения | Данные для ввода: { "LastName": "Ivanov", "FirstName": "Ivan", "MiddleName": "Ivanovich", "INN": "", "DateOfBirth": "31.01.2002", "ESP_Rights": { "From": "31.01.2026", "To": "31.01.2027" }, "ESP_Status": "NEW", "IdentityDocument": { "Enabled": true, "DocumentType": "Russian Federation Passport", "SeriesAndNumber": "1111 111111", "IssueDate": "31.01.2022" } } здесь могло быть фото
|  | Обоснование: | Приоритет высокий, а серьезность Major выбраны потому что функционал проверки электронной подписи очень важен. Покольку тут идет работа со способами оплаты, то надо гарантировать, что ответ пришел от добросовестной компании, а не от мошенника. | Обоснование: | Приоритет средний а серьезность minor - я додумал, что баг не ломает функционал, а просто кнопки немного наехали на поля форму, то есть пользоваться можно, но выглядит странно. Поэтому такой приоритет и серьезность. | Обоснование: | Приоритет высокий, а серьезность Major выбраны потому что раз нет таблицы, значит и функционал не работает совсем. Приложение не ломается полностью, просто функционал отправки запроса не работает. | Обоснование: | Trivial потому что ничего не ломает, а приоритет высокий, потому что приложение должно выглядеть красиво и придерживаться цветов бренда | Обоснование: | Серьезность Major а приоритет высокий, потому что это очень портит пользовательский опыт. Человек просто ИНН забыл ввести, а у него 500 ошибка